## Plan semanal
Programa de Marketing Gold ¦ 15 de octubre – 31 de diciembre de 2026
Gold: 2 campañas generales + elegir 1 segmento por ola + 2 posts con tag desde Testo. Sin webinars.
Nuevos detectores testo 513, 514 y 515 Ex: recursos disponibles en biblioteca sin sumar obligaciones.
Semana | Desde | Hasta | Campaña / foco | Acción del distribuidor | Visibilidad desde Testo | HTML sugerido en pack | Canales | Entregable / evidencia | Obligatoriedad
W42 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Inicio del programa | Reunión inicial; elegir segmento y verificar presencia de Testo en canales digitales. | — | No aplica | Reunión / web | Foco definido + URL / captura | Obligatorio
W43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Retargeting 2 · Refrigeración | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 2. | — | 01_Campanas/01_ret2_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Retargeting 2 · Climatización | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 2. Material complementario opcional: testo 510i / testo 512-1. | — | 01_Campanas/02_ret2_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Campaña principal 3 · HVAC/R | Realizar una comunicación general de campaña con el HTML provisto. | Post Testo #1 con tag al dealer (no Collab) | 01_Campanas/03_main3_hvacr.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio
W46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Retargeting 3 · Calefacción | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 3. | — | 01_Campanas/04_ret3_heating.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Retargeting 3 · Refrigeración | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 3. | — | 01_Campanas/05_ret3_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Retargeting 3 · Climatización | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 3. Material complementario opcional: testo 511 / testo 512-1. | — | 01_Campanas/06_ret3_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Campaña principal 4 · HVAC/R | Realizar una comunicación general de campaña con el HTML provisto. | Post Testo #2 con tag al dealer (no Collab) | 01_Campanas/07_main4_cierre.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio
W50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Retargeting 4 · Calefacción | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 4. Material complementario opcional: testo 512-2. | — | 01_Campanas/08_ret4_heating.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | Retargeting 4 · Refrigeración | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 4. | — | 01_Campanas/09_ret4_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | Retargeting 4 · Climatización | Alternativa del segmento elegido. Ejecutar sólo si corresponde a la ola Ret 4. Material complementario opcional: testo 510i / testo 512-2. | — | 01_Campanas/10_ret4_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Elegir 1 por ola
W53 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | Cierre Q4 | Enviar resumen de activaciones, capturas y consultas recibidas. | — | No aplica | Reporte / CRM | Reporte Q4 y links | Obligatorio
Reglas de ejecución
Gold: 1 acción en Ret 2 (W43 o W44), 1 en Ret 3 (W46 a W48) y 1 en Ret 4 (W50 a W52). No se exigen todos los envíos.
Los correos de la línea 51x son recursos opcionales. No se programan ni realizan webinars.

## Cronograma Gantt
Gantt de Marketing Gold ¦ 15/10–31/12/2026
Gold: Main 3 + Main 4; un segmento por ola; 2 posts/tag. Sin webinars.
Acción | Responsable | Modalidad / entrega | Tipo | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
Actividad | Responsable | Qué se entrega | Condición | 15/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–15/11 | 16/11–22/11 | 23/11–29/11 | 30/11–06/12 | 07/12–13/12 | 14/12–20/12 | 21/12–27/12 | 28/12–31/12
Inicio y objetivos | Distribuidor | Foco validado | Obligatorio | bar: OCTUBRE W42
Ret 2 · campaña segmentada | Distribuidor | Elegir 1: refrigeración / clima | Elegir 1 | bar: OCTUBRE W42 to DICIEMBRE W53
Main 3 · campaña HVAC/R | Distribuidor | Mailing principal | Obligatorio | bar: NOVIEMBRE W45
Post Testo #1 · tag | Testo Argentina | Tag de Distribuidor Oficial | Beneficio | bar: OCTUBRE W42 to DICIEMBRE W53
Ret 3 · campaña segmentada | Distribuidor | 1 de 3 segmentos | Elegir 1 | bar: NOVIEMBRE W46 to NOVIEMBRE W48
Main 4 · campaña HVAC/R | Distribuidor | Mailing principal | Obligatorio | bar: OCTUBRE W42 to DICIEMBRE W53
Post Testo #2 · tag | Testo Argentina | Tag de Distribuidor Oficial | Beneficio | bar: DICIEMBRE W49
Ret 4 · campaña segmentada | Distribuidor | 1 de 3 segmentos | Elegir 1 | bar: OCTUBRE W42 to DICIEMBRE W53
Contenido adicional ¦ detectores 51x | Distribuidor | testo 513 / 514 / 515 Ex · opcional | Opcional | bar: OCTUBRE W44; NOVIEMBRE W46 to NOVIEMBRE W48; DICIEMBRE W50; DICIEMBRE W52
Cierre Q4 y evidencia | Distribuidor | Reporte de resultados | Obligatorio | bar: OCTUBRE W42 to DICIEMBRE W53
Leyenda: naranja = hito de campaña; turquesa = beneficio Testo; beige = elegir 1; gris = contenido opcional.

## Biblioteca HTML
Biblioteca de 26 mailings HTML ¦ Campañas y fichas técnicas · sin webinars
Semana | Segmento | Archivo HTML | Asunto / tema | Tipo de uso | Obligatoriedad
W43 | Refrigeración | 01_Campanas/01_ret2_refrigeration.html | En refrigeración, cada medición cuenta | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W43 | Analizador digital de refrigeración | 02_Equipos/producto_testo_550s.html | Un manifold digital para trabajar mejor | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W43 | Bomba de vacío inteligente | 02_Equipos/producto_testo_565i.html | Evacuación automatizada con testo 565i | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W44 | Climatización | 01_Campanas/02_ret2_climate.html | Medir el aire también es medir confort | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W44 | Anemómetro de molinete | 02_Equipos/producto_testo_417.html | Medí velocidad y caudal en ventilación | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W44 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_510i.html | Medición de presión diferencial desde el celular | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W44 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_512_1.html | Presión diferencial bajo control | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W45 | HVAC/R | 01_Campanas/03_main3_hvacr.html | Medición inteligente para cada desafío HVAC/R | Campaña general | Obligatorio
W46 | Calefacción | 01_Campanas/04_ret3_heating.html | Combustión y calefacción: datos para decidir | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W46 | Calefacción / detección de gas | 02_Equipos/producto_testo_513.html | Buscá fugas de gas con testo 513 | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W46 | Cámara termográfica de bolsillo | 02_Equipos/producto_testo_862_1.html | Una imagen térmica puede mostrar más | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W47 | Refrigeración | 01_Campanas/05_ret3_refrigeration.html | Más control en sistemas de refrigeración | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W47 | Refrigeración / detección de refrigerante | 02_Equipos/producto_testo_514.html | Detectá fugas de refrigerante con testo 514 | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W47 | Manifold digital con pantalla táctil | 02_Equipos/producto_testo_558s.html | Mediciones de refrigeración, en una pantalla táctil | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W48 | Climatización | 01_Campanas/06_ret3_climate.html | Climatización: empezá por medir | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W48 | Familia de detectores testo 51x | 02_Equipos/familia_detectores_testo_51x.html | Tres detectores. Una elección clara. | Mailing familia de producto | Opcional / recurso técnico
W48 | Instrumento multifunción para climatización | 02_Equipos/producto_testo_440.html | Una mirada completa sobre el aire | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W48 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_511.html | Presión absoluta en formato de bolsillo | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W48 | Detección combinada / ATEX | 02_Equipos/producto_testo_515_ex.html | Más aplicaciones con testo 515 Ex | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W49 | HVAC/R | 01_Campanas/07_main4_cierre.html | Cerrá el año con mediciones confiables | Campaña general | Obligatorio
W50 | Calefacción | 01_Campanas/08_ret4_heating.html | Calefacción: prepará cada diagnóstico | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W50 | Analizador de combustión | 02_Equipos/producto_testo_310_ii.html | Control de combustión para tareas habituales | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W50 | Analizadores de gases de combustión | 02_Equipos/producto_testo_330_320.html | Elegí cómo analizar la combustión | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W50 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_512_2.html | Presión diferencial para instalaciones y calefacción | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico
W51 | Refrigeración | 01_Campanas/09_ret4_refrigeration.html | Refrigeración: terminá el año con control | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola
W52 | Climatización | 01_Campanas/10_ret4_climate.html | Climatización: datos que ayudan a planificar | Mailing por segmento | Elegir 1 por ola